## 需求分析阶段计划
编号 | 任务 | 负责人 | 开始 | 结束 | 产出 | 前置/里程碑
T01 | 实验2要求核对与缺陷清单 | 徐阳 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 实验2审计清单
T02 | 需求优先级与迭代安排修订 | 毕振岚 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 优先级表、迭代表 | T01
T03 | 用例模型复核与实验1输入同步 | 陈厚华 | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 用例模型图与用例范围 | T01
T04 | 缩略图预览交互建模 | 殷浚峰 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 顺序图、对象级用例描述 | T02,T03
T05 | 批量重命名交互建模 | 陈智杰 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 顺序图、异常流程 | T02,T03
T06 | AI标签与搜索交互建模 | 徐阳 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 顺序图、外部系统边界说明 | T02,T03
M1 | 里程碑：需求分析模型基线确认 | 全体 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 模型基线冻结 | T04,T05,T06
T07 | 分析类图和状态图补充 | 陈厚华 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 分析类图、状态图 | M1
T08 | 软件原型界面截图与术语统一 | 毕振岚 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 原型截图、术语表 | M1
T09 | SRS正文整合与图注补齐 | 徐阳 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 需求规格说明书DOCX | T07,T08
T10 | 交叉评审和一致性检查 | 全体 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 评审记录、自检清单 | T09
M2 | 里程碑：实验2提交包冻结 | 全体 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | DOCX/PDF/图源/MPP提交包 | T10