## 编码测试阶段项目计划
编号 | 任务 | 负责人 | 开始 | 结束 | 产出 | 前置/里程碑
T01 | 编码准备与设计基线确认 | 徐阳 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 设计规格说明书、任务拆分表 | 里程碑M1
M1 | 里程碑：设计基线确认完成 | 全体 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 设计基线冻结，进入编码阶段 | 0工期里程碑；前置T01
T02 | 主界面与目录树编码 | 毕振岚 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | MainView/MainController | M1
T03 | 缩略图扫描与离线浏览编码 | 陈厚华 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | ImageService/FileUtil/ImageUtil | M1
T04 | 数据库DAO与schema回归 | 徐阳 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | DAO、schema.sql、触发器 | M1
T05 | 复制、删除、批量重命名事务编码 | 陈智杰 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 右键菜单、RenameDialog、事务回滚 | T02、T04
T06 | 图片查看器与幻灯片编码 | 殷浚峰 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | ImageViewer/Slideshow/MusicService | T02
T07 | AI标签、搜索与设置页编码 | 徐阳 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | AIConfig、ScanTask、SearchService | T04
T08 | 数据库初始化向导与降级联调 | 毕振岚 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | DatabaseSetupDialog、离线提示 | T04、T07
T09 | 集成联调与缺陷修复 | 全体 | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 可运行JAR、缺陷清单 | T05、T06、T08
M2 | 里程碑：编码联调完成 | 全体 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 可运行JAR冻结，进入测试阶段 | 0工期里程碑；前置T09
T10 | 单元与服务层测试 | 陈厚华 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | DAO/Service测试记录 | M2
T11 | UI截图冒烟测试 | 陈智杰 | 2026-06-24 | 2026-06-27 | UiSnapshotSmoke截图、拥挤检查 | M2
T12 | 数据库脚本与数据一致性测试 | 徐阳 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | schema/data回归、事务测试 | T10、T11
T13 | 打包、验收演示与答辩准备 | 殷浚峰 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | JAR、说明书、演示脚本 | T12
M3 | 里程碑：测试验收准备完成 | 全体 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 最终交付包、验收脚本和答辩材料就绪 | 0工期里程碑；前置T13