## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Auto Scheduled | T01 编码准备与设计基线确认 | 2 days | 周四 6/01/00 | 周六 6/03/00 |  | 1 | 负责人：徐阳; 产出：设计规格说明书、任务拆分表; 前置：里程碑M1
2 | Yes | Auto Scheduled | T02 主界面与目录树编码 | 4 days | 周六 6/03/00 | 周五 6/09/00 |  | 1 | 负责人：毕振岚; 产出：MainView/MainController; 前置：M1
3 | Yes | Auto Scheduled | T03 缩略图扫描与离线浏览编码 | 5 days | 周六 6/03/00 | 周六 6/10/00 |  | 1 | 负责人：陈厚华; 产出：ImageService/FileUtil/ImageUtil; 前置：M1
4 | Yes | Auto Scheduled | T04 数据库DAO与schema回归 | 5 days | 周一 6/05/00 | 周一 6/12/00 |  | 1 | 负责人：徐阳; 产出：DAO、schema.sql、触发器; 前置：M1
5 | Yes | Auto Scheduled | T05 复制、删除、批量重命名事务编码 | 5 days | 周四 6/08/00 | 周四 6/15/00 |  | 1 | 负责人：陈智杰; 产出：右键菜单、RenameDialog、事务回滚; 前置：主界面与DAO
6 | Yes | Auto Scheduled | T06 图片查看器与幻灯片编码 | 6 days | 周四 6/08/00 | 周五 6/16/00 |  | 1 | 负责人：殷浚峰; 产出：ImageViewer/Slideshow/MusicService; 前置：主界面
7 | Yes | Auto Scheduled | T07 AI标签、搜索与设置页编码 | 6 days | 周一 6/12/00 | 周四 6/22/00 |  | 1 | 负责人：徐阳; 产出：AIConfig、ScanTask、SearchService; 前置：DAO
8 | Yes | Auto Scheduled | T08 数据库初始化向导与降级联调 | 4 days | 周五 6/16/00 | 周四 6/22/00 |  | 1 | 负责人：毕振岚; 产出：DatabaseSetupDialog、离线提示; 前置：AI与DAO
9 | Yes | Auto Scheduled | T09 集成联调与缺陷修复 | 4 days | 周四 6/22/00 | 周日 6/25/00 |  | 1 | 负责人：全体; 产出：可运行JAR、缺陷清单; 前置：编码完成
10 | Yes | Auto Scheduled | T10 单元与服务层测试 | 3 days | 周六 6/24/00 | 周四 6/29/00 |  | 1 | 负责人：陈厚华; 产出：DAO/Service测试记录; 前置：联调
11 | Yes | Auto Scheduled | T11 UI截图冒烟测试 | 4 days | 周六 6/24/00 | 周五 6/30/00 |  | 1 | 负责人：陈智杰; 产出：UiSnapshotSmoke截图、拥挤检查; 前置：联调
12 | Yes | Auto Scheduled | T12 数据库脚本与数据一致性测试 | 3 days | 周四 6/29/00 | 周六 7/01/00 |  | 1 | 负责人：徐阳; 产出：schema/data回归、事务测试; 前置：测试
13 | Yes | Auto Scheduled | T13 打包、验收演示与答辩准备 | 4 days | 周五 6/30/00 | 周四 7/06/00 |  | 1 | 负责人：殷浚峰; 产出：JAR、说明书、演示脚本; 前置：测试完成

## Resource_Table
ID | Indicators | Resource name | Type | Material label | Initials | Group | Max.Units | Std.Rate | Ovt.Rate | Cost/Use | Accrue At | Base Calendar | Code

## Assignment_Table
ID | Task name | Resource name | Work | Duration